## Sheet1
氯苯事业部2024停车大修项目招标工作量
序号 | 部门 | 工段 | 级别 (A关键 B主要 C一般) | 检修项目名称及内容 | 索普新材料安全质量进度负责人 | 备注
1 | 氯苯 | 氯化 | C | 苯脱水塔塔内收集盆及分布腐蚀严重，需更换；拆装顶部，法兰DN250*1副，DN50*2副，氮气管道法兰拆装DN20*1副，塔顶气相管道伴热铜管管拆除φ12*30米，重新布置伴热铜管φ12*42米，制作疏水阀组一组；更换塔顶部分布器及收集槽一套，塔内填料拆装一次（班组）； | 刘鹏
2 | 氯苯 | 氯化 | C | 泄漏处理：氯化液储罐（VE-1204）罐身腐蚀穿孔，带压堵漏；储罐隔绝：拆装法兰DN100*4片，DN80*4片，DN50*8片，DN25*6片，拆装人孔DN500*2只，罐内清淤，顶部短接检查补焊DN25*1只，内插管制安焊接DN80*2500*2根及管道支撑φ10*300*6根，罐身覆板300*300*δ10 | 刘鹏
3 | 氯苯 | 氯化 | C | 反应釜A1、A2、B1及B2进出口循环水阀门锈蚀严重，更换碳钢闸阀DN100*8只， 闸阀DN150*8只；A/B套反应釜循环水进出口碳钢管道穿墙管腐蚀严重需更换，A1进口碳钢管道DN100*20米，弯头DN100*9个，法兰DN100*2个，A1出□DN150*6米，弯头DN150*2个，法兰DN150*1片，B1进口DN100*8米，弯头DN100*7个，法兰DN100*2片，B1出口DN150*3米，弯头DN150*1个，法兰DN150*1个，支撑200KG | 刘鹏
4 | 氯苯 | 氯化 | B | 泄漏处理：氯气总管3处腐蚀带压堵漏，更换（焊接请按照压力管道标准GC1)φ159*98米，弯头DN150*6只，法兰1片，导淋DN25*3只，阀门DN25*6只；（旧管道拆除需运至公司固废堆场） | 刘鹏
5 | 氯苯 | 氯化 | B | 预制主装置三楼氯气管道腐蚀较为严重，（焊接请按照压力管道标准GC1）需更换φ57*46米，弯头DN50*22只，三通DN80*4只，法兰DN80*12片；（旧管道拆除需运至公司固废堆场） | 刘鹏
6 | 氯苯 | 氯化 | B | 氯气缓冲罐TK-1201腐蚀严重且已超设计使用年限，更换氯气缓冲罐φ1800*3250*1只，（压力容器，需要提前做报检手续），拆装法兰DN150*1副，DN80*2付，DN40*1付，DN25*1副 | 刘鹏
7 | 氯苯 | 氯化 | C | 氯化氢洗涤塔2#换热器更换，拆除旧换热器φ300*2580*1台，拆装法兰DN40*2副，DN25*2副；安装新换热器φ400*2580*1台，法兰复位DN25*2副，DN40*2副，支撑100KG | 刘鹏
8 | 氯苯 | 氯化 | C | 4台反应釜安全阀排放管道更换，制安碳钢管道DN80*38米，弯头6只，三通3只 | 刘鹏
9 | 氯苯 | 精馏 | B | 安全设施检修：TCB塔及精馏塔平台塔板腐蚀严重需更换；塔平台板（镀锌格栅板）60㎡，更换支撑槽钢#16*60米，#12*60米，扶手更换DN40*240米，扁铁L40*480米 | 王林
10 | 氯苯 | 精馏 | B | TCB塔塔内分布器清堵，拆装法兰加盲板DN500*1副，DN350*1副，DN100*1副，DN50*2副，DN40*2副，人孔DN500*4只拆装收集盘及分布器一套 | 王林
11 | 氯苯 | 精馏 | C | 粗馏塔轻相罐人孔管口腐蚀爆瓷，搪瓷储罐拆装隔绝加盲板法兰DN80*1副，DN50*2副，DN25*2副 | 王林
12 | 氯苯 | 精馏 | C | 主装置四楼真空洗涤塔不锈钢管道修补多次，更换不锈钢管道DN25*60米，弯头12只 | 王林
13 | 氯苯 | 结晶 | C | PU1421泵进出口闸阀更换DN150*2只，导淋更换DN40*500*1个，DN25*500*1个 | 朱铁燕
14 | 氯苯 | 结晶 | C | 纯化器平台腐蚀严重更换平台板（格栅板）10㎡，护栏更换，φ32*46米，镀锌扁铁L40*72米 | 朱铁燕
15 | 氯苯 | 结晶 | C | PU1414为孤泵，增加PU1414B泵作为备泵可备，新安装一台泵及进出口配管，φ57*2米，弯头2只，三通1只，阀门1只，Y型过滤器50目*2台，法兰5片，φ32*3米，弯头2只，三通1只，止回阀2只，阀门2只，压力表1只，法兰6片 | 朱铁燕
16 | 氯苯 | 公用工程 | C | 中间罐区仪表气镀锌管道腐蚀严重需更换，不锈钢管道DN25*42米，弯头12只，阀门1只，导淋1组 | 吴林
17 | 氯苯 | 公用工程 | C | 氯碱冷冻站至主装置（主装置一楼）负20℃水碳钢管道锈蚀严重，更换φ108*40米，弯头2只，拆装法兰DN100*3副 | 吴林
18 | 氯苯 | 公用工程 | C | PU-1901泵进出口管道蝶阀更换DN400*4只，安装立式止回阀DN400*2只，出口管道重做制安，更换碳钢管道DN400*10米，弯头4只，三通1只，支撑200KG | 吴林
19 | 氯苯 | 公用工程 | C | 主装置循环水总管蝶阀内漏需更换闸阀DN400*4只，管道割除焊接2米 | 吴林
20 | 氯苯 | 公用工程 | C | 第一，第二洗涤塔进工业水碳钢管道腐蚀穿孔需更换碳钢管道DN25*20米，DN25弯头6个，三通DN25*2只 | 吴林
21 | 氯苯 | 公用工程 | C | 主装置五楼蒸汽管道焊缝处4处泄漏需更换碳钢管道φ32*41米； | 吴林
22 | 氯苯 | 公用工程 | C | 冷冻机蒸发器内漏需更换封头垫片，拆装法兰DN650*2副，DN200*2副 | 吴林
23 | 氯苯 | 公用工程 | C | 主装置蒸汽管道漏点处理（0.8MPa蒸汽调节阀上方），更换碳钢管道DN200*26米 | 吴林
24 | 氯苯 | 公用工程 | C | 预制：主装置三楼氮气管道腐蚀严重更换制安碳钢管道DN50*56米，弯头4只，阀门4只，真空泵氮气清洗管道制安DN20*57米，阀门4只；仪表气管道拆除DN40*38米，管道支撑制作40KG | 吴林
25 | 氯苯 | 公用工程 | C | 轴密封液储罐管道制安，拆装法兰DN25*6副，DN50*2副；管道预制DN25*70米，弯头20只，拆装机泵5.5KW*2台； | 吴林
26 | 氯苯 | 公用工程 | C | 6KG蒸汽南面处，氯碱至主装置2KG蒸汽安装阀门，管道制安DN100*36米，阀门1只 | 吴林
27 | 氯苯 | 吸收 | C | 吸收装置冷冻水管废除，拆除闸阀DN150*2只，管道拆除φ159*52米 | 吴林
28 | 氯苯 | 吸收 | C | 吸收循环水阀门锈蚀严重，更换闸阀DN150*4只，DN25*4只；DN125*6只 | 吴林
29 | 氯苯 | 吸收 | C | 主装置至吸收尾气衬氟管道拆除旧管，更新DN250*126米，弯头14只，DN200*56米，弯头DN200*6只，DN150*47米，弯头10只，支撑制作500KG | 吴林
30 | 氯苯 | 吸收 | C | 吸收二楼VE-2105罐放空管制安DN80*12米，弯头4只，制作PP材质水封1000*1000*1000*1个 | 吴林
31 | 氯苯 | 吸收 | C | 吸收楼2台降膜吸收器循环水管道更换，DN125*65米，弯头10只，闸阀8只，支撑制作300KG；上封头拆装DN600*1只，DN800*1只，检查分配头 | 吴林
32 | 氯苯 | 主装置VOC | C | 液氮管道调节阀无法检修，加装前后手动阀DN20*2只，法兰6片 | 吴林
33 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | FT-13002（DN25)、FT-13004(DN25)、FT-16002（DN25）流量计更换质量流量计，同时敷设3*1.5电缆线500米，配DN5穿线管12米，接线、调试 | 朱晓伟
34 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | PV-19001（DN200)一台更换 | 朱晓伟
35 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 阀门更换，具体清单：TV-14212（DN40)、LV-13201(DN25)、LV-14103(DN25)、FV-14001(DN40)、FV-13202(DN40)、FV-13103(DN80)、TV-14221(DN100)、FV-13201(DN100)、PCV-19004(DN80)、TV-21003(DN100)，安装完成与系统联调 | 朱晓伟
36 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | FT-15303(DN25)一台拆装检查 | 朱晓伟
37 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 氮气(DN50)总管流量计一台拆装清洗 | 朱晓伟
38 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 5度水和循环水加远传温度(2支）（DN25），敷设3*1.5电缆线600米，DN15穿线管12米，并调试 | 朱晓伟
39 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 精馏再沸器全流程自动化改造增加温度和压力(尺寸：DN25)共计12个点位，敷设电缆3600米，配穿线管48米，接线、调试 | 朱晓伟
40 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | P/O塔更换新增仪表点(3个DN25温度点）敷设电缆(3*1.5):900米、配管、接线调试及原有仪表点拆装（6个DN25温度点，2个DN50压力点） | 朱晓伟
41 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 氯苯吸收PI-21002压力变送器(尺寸：DN80)检查、更换、调试 | 朱晓伟
42 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 5个更换的塔需拆除旧的电伴热带350米、更新塔安装结束后电伴热带复位350米（包括接线、拆线）；新增一路电伴热，敷设电伴热带80米，电源线(3*6)、温度线（3*1.5)各300米 | 朱晓伟
43 | 氯苯-仪表 | 氯苯 | B | 600*200玻璃钢桥架敷设100米，400*200玻璃钢桥架敷设300米，槽钢支撑180米，敷设接地扁铁400米，镀锌角铁（50*50）180米 | 朱晓伟
注：1、报价前需勘察现场，涉及登高器具（含固定脚手架、吊车）由中标方提供；2、压力管道请按照GC1标准焊接要求执行，拍片100%焊缝，费用由甲方提供；焊缝出现不合格返工（含费用）由中标方承担；3、焊接要求必须按照公司下方《关于规范管道安装焊接施工的通知》执行；4、完工结束后现场必须做的工完料尽场地清要求执行，固废需送至公司固废堆场内；5、施工时间为8天内务必结束，务必每天加班施工。